- Расписание

Инструмент: Exel.

Исходные данные: таблица оценок + предшественники + доступность 6 человек.

Ограничения ресурсов:

- Каждый участник доступен 8-10 ч/нед.

- Итого 40-50 ч/нед на команду.

- Нельзя назначать одного человека на две параллельные задачи с суммарной нагрузкой > 10 ч/нед.

- Вехи (концы двухнедельных итераций):

| Веха | Дата | Что демонстрируется |
| --- | --- | --- |
| Итерация 1 завершена | Конец 2-й недели | Каталог фермеров и товаров, поиск |
| Итерация 2 завершена | Конец 4-й недели | Корзина, оформление заказа, кабинет горожанина |
| Итерация 3 завершена | Конец 6-й недели | Кабинет фермера, управление товарами и заказами |
| Итерация 4 завершена | Конец 8-й недели | Панель владельца, заглушки, приёмка |

- Диаграмма Ганта:

| Пакет | Нед. 1 | Нед. 2 | Нед. 3 | Нед. 4 | Нед. 5 | Нед. 6 | Нед. 7 | Нед. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.x Управление | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.x Анализ | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.x Каталог |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 1.4.x Покупатель |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.5.x Фермер |  |  | + | + | + |  |  |  |
| 1.6.x Владелец |  |  |  |  | + | + |  |  |
| 1.7.x Заглушки |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 1.8.x Завершение |  |  |  |  |  |  | + | + |

- Разрешение ресурсных конфликтов:

- Если 2+ критические задачи требуют одного человека - задача с меньшим приоритетом сдвигается.

- Буфер 20% по трудоёмкости покрывает мелкие сдвиги.