## Реестр рисков
РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА
Сортировка по уровню приоритета (P×V) ¦ Оценка вероятности и влияния по шкале 1–5
ID | Наименование риска | Категория | Источник | Признак наступления | Вероятность P (1-5) | Влияние V (1-5) | Приоритет (P×V) | Стратегия предотвращения | План Б (реагирование)
R1 | Скоуп разрастается: заказчик просит новые функции | Управленческий | Заказчик (S1) | Запросы на изменение вне устава | 4 | 4 | 16 | Согласование через журнал изменений, фиксация в бэклоге следующей итерации | Урезать неприоритетные истории из текущей итерации
R2 | Выбранный no-code инструмент не поддерживает нужную логику | Технический | Команда | Ошибки при настройке сценариев, тупик в реализации | 3 | 5 | 15 | Ранний эксперимент (Фаза 3), тест 2–3 инструментов | Переход на ручную вёрстку / другой инструмент с буфером времени
R4 | Низкая вовлечённость участника команды | Управленческий | Команда | Трекер показывает отставание, пропуски пар | 3 | 4 | 12 | Регулярный мониторинг трекера, перераспределение задач | Подключение резерва (если есть), упрощение скоупа
R8 | Недооценка трудоёмкости пакетов | Управленческий | Команда | Фактические часы превышают плановые на 30%+ | 4 | 3 | 12 | Буфер 20% для рискованных пакетов, пересмотр оценок на ретро | Урезать скоуп итерации, перенести в следующую
R3 | Потеря данных / сбой репозитория | Технический | Команда | Пропажа кода/артефактов | 2 | 5 | 10 | Ежедневный коммит, бэкап в облако | Восстановление из последнего коммита
R5 | Демо-данные не соответствуют легенде / неполные | Продуктовый | Команда | Заказчик не может проверить сценарий на демо | 3 | 3 | 9 | Генерация данных с запасом (15+ фермеров, 50+ товаров), проверка на демо | Быстрое дополнение данных вручную
R7 | Конфликт версий / потеря изменений при параллельной работе | Технический | Команда | Merge-конфликты, перезапись файлов | 3 | 3 | 9 | Правила работы с репозиторием, ветвление | Ручное слияние, возврат к последней стабильной версии
R12 | Пропуск срока сдачи артефакта | Управленческий | Команда | Артефакт не готов к паре | 3 | 3 | 9 | Внутренний дедлайн за 2 дня до пары, чек-лист готовности | Досдача на следующей паре
R6 | Заказчик недоступен для приёмки / вопросов | Управленческий | Заказчик (S1) | Пропуск пары, нет ответа в мессенджере | 2 | 4 | 8 | Фиксация вопросов письменно, эскалация преподавателю | Приёмка по чек-листу без заказчика (с последующим согласованием)
R10 | Технические проблемы с хостингом / демонстрацией | Технический | Команда | Прототип не открывается на паре | 2 | 4 | 8 | Локальный запуск + скриншоты как fallback | Демонстрация по скриншотам / видео
R11 | Заказчик меняет легенду задним числом | Управленческий | Заказчик (S1) | Новые требования противоречат ранее согласованным | 2 | 4 | 8 | Фиксация всех договорённостей в концепт-документе и уставе | Эскалация преподавателю, согласование изменений через журнал
R9 | Сопротивление фермеров цифровизации (в легенде) | Бизнесовый | Фермеры (S2) | Отказ от участия в демо, негативный фидбек | 2 | 3 | 6 | Демонстрация простого интерфейса, объяснение выгод | Заглушка: фермеры представлены демо-данными

## Аналитика и Сводка
СВОДНЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ
Категория | Кол-во рисков | Ср. вероятность (P) | Ср. влияние (V) | Макс. приоритет
Бизнесовый | 1 | 2 | 3 | 6
Продуктовый | 1 | 3 | 3 | 9
Технический | 4 | 2.5 | 4.25 | 15
Управленческий | 6 | 3 | 3.67 | 16